## 疾病照護團隊認證時程
奇美醫院 疾病照護團隊認證準備作業時程表
更新日期：115年04月20日
疾病照護團隊 | 首次認證 |  |  | 第二次認證 |  |  | 第三次認證 |  | 認證通過改善進度追蹤
| 提出申請 | 實地訪視 | 認證通過效期 | 提出申請 | 實地訪視 | 認證通過效期 | 提出申請 | 實地訪視 | 3個月 改善計畫 | 15個月 改善進度 | 27個月 改善進度
1、腦中風照護 | 108年6月 | 109/01/16 | 109/02/28-112/03/31 | 111年12月 | 112/07/24 | 112/10/01-115/09/30 | 114年9月 | 115/05/22 | 112/12/31 | 113/12/31 | 114/12/31
2、創傷性腦損傷照護 | 108年6月 | 109/02/21 | 109/03/28-112/03/31 | 111年12月 | 112/08/18 | 112/10/01-115/09/30 | 114年9月 | 115/05/08 | 112/12/31 | 113/12/31 | 114/12/31
3、疼痛照護 | 108年6月 | 109/03/09 | 109/07/01-112/06/30 | 111年12月 | 112/06/21 | 112/10/01-115/09/30 | 114年9月 | 115/06/24 | 112/12/31 | 113/12/31 | 114/12/31
4、心衰竭照護 | 108年6月 | 109/08/13 | 110/04/01-113/03/31 | 112年3月 | 112/09/07 | 113/04/01-116/03/31 | 115年3月 | 115/10(預) | 113/03/31 | 114/03/31 | 115/03/31
5、冠狀動脈疾病 | 109年6月 | 110/04/29 | 110/07/01-113/06/30 | 112年3月 | 112/11/03 | 113/07/01-116/06/30 | 115年9月 | 116/03(預) | 113/06/30 | 114/06/30 | 115/06/30
6、關節置換照護 | 109年6月 | 109/12/23 | 110/04/01-113/03/31 | 112年3月 | 112/12/08 | 113/04/01-116/03/31 | 115年3月 | 115/11(預) | 113/06/30 | 114/06/30 | 115/06/30
7、腎臟病照護 | 109年6月 | 110/03/25 | 110/07/01-113/06/30 | 112年3月 | 112/12/27 | 113/07/01-116/06/30 | 115年9月 | 116/02(預) | 113/06/30 | 114/06/30 | 115/06/30
8、慢性阻塞性肺病照護 | 109年6月 | 110/11/19 | 111/01/01-113/12/31 | 113年3月 | 113/10/18 | 114/01/01-116/12/31 | 116年3月 | 116/09(預) | 114/03/31 | 115/03/31 | 116/03/31
9、糖尿病照護 | 109年6月 | 110/12/22 | 111/04/01-114/03/31 | 113年3月 | 113/12/13 | 114/04/01-116/03/31 | 115年3月 | 115/12(預) | 114/06/30 | 115/06/30 | --
10、乳癌照護 | 114年3月 | 114/12/03 | 115/04/01-118/03/31 | 117年3月 |  |  |  |  | 115/06/30 | 116/06/30 | 117/06/30
11、頭頸癌照護 | 114年9月 | 115/06/09
12、氣喘照護 | 115年9月 | 116年(預)
13、失智症照護 | 115年9月 | 116年(預)
14、小兒髖關節發育不良照護 | 116年3月 | 116年(預)
15、結直腸癌照護 | 尚未啟動
16、肺癌照護 | 尚未啟動
17、新生兒呼吸窘迫症候群 | 尚未啟動
18、急性腎臟病照護 | 尚未啟動
19、急性心肌梗塞疾病 | --
▌ 圖例說明
第三次認證
首次認證 / 已提出申請
首次認證 / 尚未申請
尚未啟動